Cobrowsing POC

iOS video-streaming cobrowsing на self-hosted LiveKit

План POC для команды · v0.1 · июнь 2026

# 1. Цель и scope

Цель: построить минимально-жизнеспособный cobrowsing-продукт для iOS, в котором оператор техподдержки видит экран приложения клиента в реальном времени через браузер.

Технологический подход: video-streaming через WebRTC + self-hosted LiveKit. Это компромисс относительно scene-graph-подхода Cobrowse.io — мы сознательно теряем эффективность и нативные возможности redaction в обмен на упрощённую реализацию.

Что в скоупе POC: iOS-only, in-app capture, single-tenant deployment, базовая безопасность, web-dashboard для агента.

Что вне скоупа: Android, full device mode, real-time annotations, remote control, multi-tenant, compliance-сертификации.

# 2. Архитектура

Система состоит из трёх компонентов в трёх локациях.

### Клиентская сторона (iOS-приложение)

- Swift SDK CobrowsePOC интегрируется в существующее iOS-приложение

- Использует ReplayKit (RPScreenRecorder) для захвата экрана in-app

- Передаёт видео через WebRTC на self-hosted LiveKit сервер

- Показывает пользователю 6-значный код для передачи оператору

### Серверная сторона (1 VPS)

- LiveKit server — WebRTC SFU, маршрутизирует медиа-потоки

- Redis — состояние комнат и mapping код → roomName

- Token server (Node.js) — выдаёт JWT-токены, управляет жизненным циклом сессии

- Caddy — TLS termination + reverse proxy с автоматическим Let's Encrypt

- Встроенный TURN в LiveKit для обхода NAT

### Сторона оператора (браузер)

- Next.js dashboard с списком ожидающих сессий и input для кода

- LiveKit React components для отображения видео-стрима клиента

- Микрофон агента публикуется в комнату для голосового диалога

Подробные диаграммы компонентов и последовательностей: docs/architecture.md (mermaid).

# 3. Tech stack

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| iOS клиент | Swift, ReplayKit, LiveKit Swift SDK 2.x | Нативно, hardware encoder, готовый SDK |
| Транспорт | WebRTC через self-hosted LiveKit | Sub-300ms latency, индустриальный стандарт |
| SFU сервер | LiveKit server (Apache 2.0) | Production-ready, многоплатформенный |
| State | Redis 7 | Требуется LiveKit + удобно для TTL кодов |
| Backend API | Node.js + Express + livekit-server-sdk | Минимальный JWT-issuer |
| Web agent | Next.js 14 + LiveKit React components | Быстрый старт, готовые компоненты |
| TLS / proxy | Caddy 2 | Auto Let's Encrypt, конфиг в 3 строки |
| Инфра | Docker Compose на 1 VPS | Достаточно для POC, легко мигрировать в k8s |

# 4. P0 фичи — что обязательно для POC

8 фич, без которых POC не существует. Каждая ниже — отдельный тикет с готовыми acceptance criteria в docs/p0-acceptance-criteria.md.

| # | Фича | Сложность | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Self-hosted LiveKit развёрнут | M | 2 дня |
| P0-2 | Capture экрана через ReplayKit (in-app) | S | 1 день |
| P0-3 | Публикация video-трека в LiveKit Room | M | 2 дня |
| P0-4 | Token server выдаёт JWT и хранит сессии | M | 2 дня |
| P0-5 | Session initiation через 6-значный код | S | 1 день |
| P0-6 | Consent prompt на iOS | S | 0.5 дня |
| P0-7 | Жизненный цикл сессии (start/stop) | S | 1 день |
| P0-8 | Web-dashboard с list view и viewer | M | 2 дня |
|  | ИТОГО |  | 11.5 дней |

# 5. P1 фичи — для credible демо

Делают POC демонстрационно убедительным. Не блокеры P0, но без них продукт выглядит как «screen share с воркараундами».

| # | Фича | Сложность |
| --- | --- | --- |
| P1-9 | Аннотации агента поверх видео (через WebRTC data-channel) | M |
| P1-10 | Двусторонний voice-канал | S |
| P1-11 | Redaction по rect — маскирование зон в видео-пайплайне | L |
| P1-12 | Server-side session recording (LiveKit Egress) | S (managed) |
| P1-13 | Audit log событий | S |
| P1-14 | API-key / JWT auth для агентов | S |
| P1-15 | Quality adaptation (bitrate, resolution) | S (встроено) |
| P1-16 | Deep link initiation | S |

## P2 — дифференциация и движение к продукту

- Full device mode через Broadcast Extension

- Remote control — отправка touch-событий от агента к iOS

- Agent present mode — курсор/аватар агента на экране клиента

- Multi-agent сессии

- SDK packaging (Swift Package + CocoaPods)

- Push-уведомления для приглашения в сессию

- Camera share — клиент показывает камеру

## P3 — WON'T для POC

Android-парность, web-cobrowse, scene-graph redaction, self-hosted enterprise, SOC2/ISO27001, CRM-интеграции, PDF collaboration, AI virtual agent, universal cobrowsing, on-prem signaling, air-gapped.

# 7. Roadmap по спринтам

| Спринт | Длительность | Содержание | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 нед | P0-1, P0-2, P0-3, P0-4 — инфра + capture + publish + token server | iOS → LiveKit → веб-viewer, hardcoded room |
| 2 | 3 нед | P0-5, P0-6, P0-7, P0-8 — код, consent, lifecycle, dashboard | External клиент → агент по коду |
| 3 | 4–5 нед | P1-9, P1-10 — аннотации, voice | Demo-worthy продукт |
| 4 | 6–7 нед | P1-11, P1-12, P1-13, P1-14 — redaction, recording, audit, auth | Pilotable POC |
| 5+ | 8+ нед | P1-15, P1-16 + выбор приоритетов из P2 | Полировка |

Команда: 1 senior iOS + 1 senior backend (или 1 full-stack за +50% времени) + парт-тайм frontend.

Pilotable POC: 7–8 недель.

# 8. Критичные риски и нюансы

### Риск 1: Redaction поверх видео

У Cobrowse это легко (scene-graph не отправляет защищённые узлы). У нас на video — наложение маски на CMSampleBuffer до энкодера, синхронизация rect при анимациях и скроллах. Для POC — статичные якоря. Полноценная динамическая редакция — отдельный R&D-спринт.

### Риск 2: ReplayKit ограничения

Захватывает только наше приложение, не системный UI. При сворачивании — стрим прерывается. App Store reject-риск при capture в фоне без явного индикатора.

### Риск 3: Remote control

На iOS нет публичного API для синтетических touch-событий извне приложения. Для POC — отказаться от полного remote control, реализовать «guided annotation» (агент рисует, клиент сам нажимает).

### Риск 4: App Store review

ReplayKit + server streaming проходят, но усиленно проверяются на consent flow, privacy policy, индикатор записи. Закладываем +2 недели на review-итерации.

### Риск 5: Battery и thermal

Видео-стриминг с H.264 на iPhone греет устройство за 20–30 минут. Для типичных 5–15-минутных сессий OK. Mitigation: 15 fps, 720p, hardware encoder.

### Риск 6: Bandwidth

На порядок больше трафика, чем у scene-graph. На 4G в плохой сети картинка превратится в mush ниже 500 Кбит/с. WebRTC сам адаптирует bitrate, но узкое место есть.

# 9. Метрики успеха POC

| Метрика | Целевое значение | Как мерять |
| --- | --- | --- |
| Latency end-to-end (action → видно агенту) | < 500 мс | manual stopwatch + WebRTC stats |
| Setup time (от нажатия Help до видео-связи) | < 10 сек | timer в SDK |
| Drop rate сессий за 5 мин на 4G | < 5 % | telemetry |
| Битрейт на mid-quality | 400–800 Кбит/с | WebRTC stats |
| Battery drain за 10-мин сессию (iPhone 13) | < 8 % | manual test |
| Размер SDK | < 5 МБ | release build size |
| Время интеграции SDK в тестовое приложение | < 30 мин | замерить на коллеге |

Если эти метрики проходят — POC доказал технологическую состоятельность. Дальше уже продуктовые гипотезы (нужно ли это саппорту, конверсия в активные сессии, влияние на FCR/AHT).

# 10. Структура репозитория

cobrowsing-poc/

├── README.md                        — entry point

├── docs/

│   ├── architecture.md              — диаграммы + сетевые требования

│   └── p0-acceptance-criteria.md    — 8 тикетов с AC

├── infra/                            — self-hosted LiveKit

│   ├── docker-compose.yml

│   ├── livekit.yaml

│   ├── Caddyfile

│   └── README.md                    — пошаговый deploy

├── backend/                          — token server

│   ├── server.js

│   ├── package.json

│   └── Dockerfile

├── ios/                              — Swift SDK skeleton

│   ├── CobrowseClient.swift

│   ├── ConsentPrompt.swift

│   ├── SessionEntryView.swift

│   └── README.md

└── web-agent/                        — Next.js viewer

├── app/page.tsx                 — dashboard

├── app/session/[code]/page.tsx  — viewer

├── package.json

└── README.md

# 11. Следующие шаги для команды

- Provision: арендовать VPS (Hetzner CX22 / DO 2vCPU/4GB), купить домен, настроить 3 поддомена.

- Develop: команда из 2 человек делит P0 — backend+iOS пара, frontend подключается на P0-8.

- Pilot-клиент: параллельно с P0 — найти 1–2 потенциальных пилотных клиента для P1-окончания, чтобы был реальный фидбэк.

- Юридика: параллельно — privacy policy, consent текст, обработка ПДн (152-ФЗ или GDPR в зависимости от рынка).