## Итоги
Cobrowsing → Full Production (greenfield rewrite) — оценка трудозатрат
Переработка от 08.07.2026 · PoC не переиспользуется · чел-дни · EUR
Ключевые допущения (обновлено)
Базис | PoC в помойку: iOS SDK, token-server, оператор-UI — пишем с нуля
iOS / Android | оба SDK с нуля, production-grade (capture, publish, state machine, packaging, тесты)
Token-server | с нуля: session API, коды, JWT, anti-hijack, rate-limit, logging
Оператор | встраиваем в существующий React-проект; auth/SSO переиспользуем из host-app
Web-клиент | клиентский screen-share (getDisplayMedia) — в скоупе
Инфра | greenfield (LiveKit/Caddy/Redis/compose/CI — с нуля)
Масштаб / SLA | до 50 сессий; один регион, best-effort ~99%; GDPR-гигиена
Вне скоупа | PII-redaction, настоящий remote control, DOM-mirroring, HA, пентест/сертификация
Архитектура | решения и уроки PoC сохраняем — переписываем реализацию, не дизайн
Параметры модели (входные)
PM / координация, % | 10%
Контингенси, % | 16%
Диапазон: низ, × | 0.87
Диапазон: верх, × | 1.15
Итог по программе (чел-дни)
Ядро (core) | 132.5
+ PM / координация | 13.25
+ Контингенси | 21.2
Итого (likely) | 166.95
Итого — нижняя оценка | 145.2465
Итого — верхняя оценка | 191.9925
Раскладка по фазам
Фаза | Чел-дни | Доля
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | 52 | 39.25%
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | 24 | 18.11%
Фаза 2 — Android-клиент (с нуля) | 19.5 | 14.72%
Фаза 3 — Оператор в существующем React | 15.5 | 11.7%
Фаза 4 — Web-клиент (screen-share) | 15.5 | 11.7%
Фаза 5 — Кросс-платформенный launch | 6 | 4.528%
Итого (core) | 132.5 | 100%
Роли: трудозатраты и стоимость
Роль | Чел-дни | Ставка, €/день (образец) | Стоимость, €
iOS | 20 | 400 | 8000
Android | 15.5 | 400 | 6200
Backend | 24 | 400 | 9600
Frontend / Web | 27.5 | 400 | 11000
DevOps / SRE | 26 | 450 | 11700
QA | 19.5 | 320 | 6240
Ядро (сумма ролей) | 132.5 |  | 52740
+ PM + контингенси | 34.45 |  | 13712.4
Итого программа | 166.95 |  | 66452.4
Ставки — образец; замените на свои. Стоимость иллюстративна.
Календарь и инфраструктура
Критический путь | ≈ 13–15 недель (~3.5–4 мес), команда 4–5 человек
Логика | Фаза 0 (инфра+token-server) гейтит; iOS/Android/оператор/web — параллельно
Инфра (recurring) | ~€35–70/мес self-hosted (Hetzner) — см. лист «Инфра»
Диаграмма Ганта | см. лист «Гант»

## Оценка (WBS)
Детальная оценка (WBS, greenfield) — чел-дни по ролям
Фаза | Воркстрим / задача | Ключевые роли | iOS | Android | Backend | Frontend/Web | DevOps | QA | Итого
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Базовая инфра с нуля (LiveKit+Caddy+Redis+compose, host-mode сеть, TURN, firewall, TLS) | DevOps | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | CI/CD с нуля (GHA build/push/deploy, GHCR, rollback) | DevOps | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Hardening (secrets-manager, fail2ban, unattended-upgrades, log-rotation, supply-chain/scan) | DevOps | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Мониторинг и алертинг (Prometheus+Grafana, Alertmanager, Uptime, Sentry) | DevOps | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Backups (Redis RDB + offsite, restore-drill) | DevOps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Token-server с нуля: scaffolding + session API + fail-fast config | Backend | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Token-server: коды (CSPRNG) + Redis-mapping/TTL + create/end + LiveKit RoomService | Backend | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Token-server: agent/join + anti-hijack + идемпотентность + rate-limit + CORS + logging + health | Backend | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | JWT (publisher/subscriber scoped, TTL, revocation) | Backend | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Auth-интеграция (переиспользуем host SSO): verify, agentId, RBAC, audit | Backend | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Запись: Egress lifecycle-hooks + retention/GDPR-delete (BE) + Egress infra + S3/at-rest (DevOps) | Backend, DevOps | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 6.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Reliability (graceful deploy, DoS-basic, healthchecks, runbook) | DevOps, Backend | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Security & GDPR база (retention impl, ROPA, threat-model, vuln-scan) | Backend, QA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Backend автотесты (unit + integration) | Backend | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server с нуля) | Shared: platform-поле в метаданных, source-labels/aspect у viewer | Backend, Frontend | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | iOS SDK: scaffolding + packaging (XCFramework/SPM) + public API | iOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | ReplayKit in-app capture pipeline (CMSampleBuffer, fps, resolution) | iOS | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | LiveKit connect + publish video/audio | iOS | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | Транспорт-абстракция (vendor isolation) | iOS | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | State machine (restartable, reconnect-aware) + consent + REC | iOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | Reconnect / lifecycle / backgrounding / termination edge cases | iOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | Аннотации + guided pointer overlay (data channel) + rec-notice | iOS | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | Unit-тесты + example host-app + integration doc | iOS | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля) | QA: device-matrix + e2e + distribution (TestFlight) | iOS, QA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5
Фаза 2 — Android-клиент (с нуля) | Android SDK: MediaProjection + foreground service, publish, state machine, consent, example, AAR/Play | Android, QA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16
Фаза 2 — Android-клиент (с нуля) | Android feature-parity: аннотации-overlay + guided pointer, rec-notice | Android | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Интеграция в host-app: LiveKit JS setup, модуль, роутинг, сборка | Frontend | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Session entry (код/список ожидающих) + viewer (video, HUD, aspect) | Frontend | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Операторские аннотации + guided pointer (drawing UI + data channel) | Frontend | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Recording playback / list UI | Frontend | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Auth-интеграция (host identity) | Frontend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Фаза 3 — Оператор в существующем React | Интеграционное тестирование в host-app (не сломать существующее) | Frontend, QA | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3
Фаза 4 — Web-клиент (screen-share) | Web-клиент: getDisplayMedia publish, consent/secure-context, lifecycle, embeddable SDK, code-UX, аннотации | Frontend/Web | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
Фаза 4 — Web-клиент (screen-share) | Cross-browser QA (Chrome/Edge/Firefox/Safari) | QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Фаза 5 — Кросс-платформенный launch | Load-test до 50 сессий (mixed platforms) | DevOps, QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Фаза 5 — Кросс-платформенный launch | GDPR sign-off + runbook + bug-buffer | QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| ИТОГО (core) |  | 20 | 15.5 | 24 | 27.5 | 26 | 19.5 | 132.5
Известный долг (вне текущей оценки)
| PII-redaction | +10–20 чел-дней; вероятно обязателен при финсектор/healthcare-клиенте
| Настоящий remote control | +8–16 чел-дней, R&D; input-injection в песочнице недоступен 3rd-party
| DOM-mirroring для Web | +30–40 чел-дней; другая архитектура
| HA / мульти-регион, пентест, сертификация | отдельные бюджеты/треки

## Инфра
Инфраструктура — стоимость (self-hosted, Hetzner)
Recurring (в месяц)
Позиция | €/мес (низ) | €/мес (верх) | Комментарий
Compute: CCX23 (4 dedicated vCPU / 16 GB) | 25 | 25 | dedicated vCPU безопаснее для WebRTC-медиа
Object storage (записи + бэкапы) | 6 | 15 | Hetzner Object Storage; растёт с retention
Aux-нода (мониторинг / egress) или co-locate | 0 | 11 | co-locate = €0
TURN (coturn co-located) / DNS (Cloudflare) | 0 | 0 | co-located; Cloudflare DNS free
Резерв на bandwidth overflow | 0 | 10 | 20 TB включено в тариф ноды
Итого / мес | 31 | 61
Итого / год | 372 | 732
Разовые / годовые
Позиция | € |  | Комментарий
Apple Developer Program | 99 |  | в год
Google Play Developer | 25 |  | разово
Юр. ревью consent / DPA / privacy | 1500 |  | внутри или ~€1000–2000 внешне
Вывод: бюджет программы определяется инженерным временем, не инфрой (recurring ≈ €35–70/мес).

## Гант
Диаграмма Ганта — команда 4–5 человек (недели)
# | Задача | Роли | Старт | Длит. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Фаза 0 — Фундамент (инфра + token-server)
1 | Базовая инфра + CI/CD (с нуля) | DevOps | 1 | 3
2 | Token-server core (API/коды/join/JWT) | Backend | 1 | 4
3 | Hardening + мониторинг + backups | DevOps | 3 | 4
4 | Auth-интеграция + Egress + reliability + автотесты | Backend | 4 | 3
5 | Security/GDPR + shared | Backend, QA | 5 | 2
Фаза 1 — iOS-клиент (с нуля)
6 | iOS SDK core (capture/publish/transport/state) | iOS | 4 | 4
7 | Reconnect + аннотации + тесты + device QA | iOS, QA | 7 | 3
Фаза 2 — Android-клиент (с нуля)
8 | Android SDK (MediaProjection + foreground svc) | Android | 5 | 4
9 | Feature-parity + QA фрагментация | Android, QA | 9 | 2
Фаза 3 — Оператор в существующем React
10 | Интеграция + viewer + аннотации | Frontend | 5 | 3
11 | Playback + auth + integration QA | Frontend, QA | 8 | 1
Фаза 4 — Web-клиент (screen-share)
12 | Web-клиент (getDisplayMedia) | Frontend/Web | 6 | 3
13 | Cross-browser QA | QA | 9 | 1
Фаза 5 — Кросс-платформенный launch
14 | Load-test 50 сессий (mixed) | DevOps, QA | 11 | 2
15 | GDPR sign-off + runbook + buffer | QA | 12 | 2
◆ Прод-релиз ≈ конец недели 13
Полосы = загрузка фазы. Старт/Длит. (жёлтые) — входные: меняйте, полосы двигаются.
| Легенда: | Ф.0 | Ф.1 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.4 | Ф.5